## 工作表1
項目 | 預計時間 | 備註 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |  | 2月
模型
場景模型 |  |  | 貼圖 |  | 環境物件製作 |  | 細節設定
場景整合 | 30天 | [6 empty] | 整合
主角 |  |  | 低模 |  | 貼圖
敵人 | - | 買素材
動畫
主角動畫 | 15天
敵人動畫 | 15天
特效
特效調整 | 30天 | 特效買素材
程式
戰鬥系統 | 15天 | 已經有雛形，等動畫完成後續補齊
道具系統 | 30天
UI系統 | 30天
搖桿操作 | 15天 | 次要
佳文
笏玄
沐恩
學儒